## MVP
ID | Module | Fonctionnalite | Priorite | Etat avancement | Developpe | API | Back-end | Tests unitaires | Front-end CRUD | Tests E2E | Notes
1 | CRM | Authentification et session | Must | Termine | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | Connexion, logout, profil utilisateur, protection routes et API
2 | CRM | Gestion des clients | Must | Termine | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | Liste, creation, detail, modification, statut
3 | CRM | Gestion des contacts | Must | Termine | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | Contacts lies aux clients
4 | CRM | Gestion des lieux clients | Must | Termine | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | Adresses et lieux d intervention
5 | Metier | Gestion des defunts | Must | Termine | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | Creation, consultation, modification, recherche
6 | Metier | Gestion des interventions | Must | Termine | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | Creation, detail, statut, planification
7 | Metier | Intervention tout-en-un | Must | Termine | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | Cree defunt, client, contact, lieu, documents en un flux
8 | RH | Affectation des thanatopracteurs | Must | Termine | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | Assignation et desassignation sur intervention
9 | RH | Gestion des employes | Should | Termine | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | Base RH minimale pour le planning et les praticiens
10 | RH | Gestion des thanatopracteurs | Must | Termine | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | Fiche praticien et liaison employe
11 | Documents | Gestion documentaire | Must | Termine | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | Upload, consultation, telechargement, rattachement
12 | Planning | Agenda et planning | Must | Partiel | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | Vue operationnelle des interventions
13 | Qualite | Notifications applicatives | Should | Partiel | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | Feedback CRUD et erreurs
14 | CRM | Groupes et categories clients | Should | Termine | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | Organisation du portefeuille client
15 | Courriel | Mailing metier | Should | Partiel | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | Ecran de courriel et parcours de mailing pour les usages metier
16 | Courriel | Technique de webmailing | Should | Partiel | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | Sujet, corps, pieces jointes, editeur web, gestion destinataires, preparation pour envoi web
17 | Logistique | Gestion des convois | Must | Termine | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | Liste, creation, modification, suppression, logistique de convoi

## Modules existants
ID | Module | Fonctionnalite | Priorite | Etat avancement | Developpe | API | Back-end | Tests unitaires | Front-end CRUD | Tests E2E | Notes
1 | CRM | Authentification et session | Must | Termine | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | Connexion, logout, profil utilisateur, protection routes et API
2 | CRM | Gestion des clients | Must | Termine | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | Liste, creation, detail, modification, statut
3 | CRM | Gestion des contacts | Must | Termine | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | Contacts lies aux clients
4 | CRM | Gestion des lieux clients | Must | Termine | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | Adresses et lieux d intervention
5 | Metier | Gestion des defunts | Must | Termine | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | Creation, consultation, modification, recherche
6 | Metier | Gestion des interventions | Must | Termine | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | Creation, detail, statut, planification
7 | Metier | Intervention tout-en-un | Must | Termine | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | Cree defunt, client, contact, lieu, documents en un flux
8 | RH | Affectation des thanatopracteurs | Must | Termine | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | Assignation et desassignation sur intervention
9 | RH | Gestion des employes | Should | Termine | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | Base RH minimale pour le planning et les praticiens
10 | RH | Gestion des thanatopracteurs | Must | Termine | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | Fiche praticien et liaison employe
11 | Documents | Gestion documentaire | Must | Termine | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | Upload, consultation, telechargement, rattachement
12 | Planning | Agenda et planning | Must | Partiel | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | Vue operationnelle des interventions
13 | Qualite | Notifications applicatives | Should | Partiel | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | Feedback CRUD et erreurs
14 | CRM | Groupes et categories clients | Should | Termine | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | Organisation du portefeuille client
15 | Courriel | Mailing metier | Should | Partiel | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | Ecran de courriel et parcours de mailing pour les usages metier
16 | Courriel | Technique de webmailing | Should | Partiel | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | Sujet, corps, pieces jointes, editeur web, gestion destinataires, preparation pour envoi web
17 | Logistique | Gestion des convois | Must | Termine | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ | ☐ | Liste, creation, modification, suppression, logistique de convoi

## Manques a developper
ID | Module | Fonctionnalite | Priorite | Etat avancement | Developpe | API | Back-end | Tests unitaires | Front-end CRUD | Tests E2E | Notes
1 | Courriel | API de webmailing | Should | Manquant | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Endpoints pour envoi, brouillons, historique, pieces jointes
2 | Courriel | Moteur d envoi de mailing web | Should | Manquant | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Service d envoi, templates, gestion destinataires, erreurs et suivi
3 | Courriel | Tests E2E webmailing | Should | Manquant | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Scenarios de composition, envoi, piece jointe, validation
4 | Planning | API agenda et planning | Should | Manquant | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | API dediee si besoin de vues calendrier enrichies
5 | Qualite | Tests unitaires backend | Must | Manquant | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Couverture sur clients, interventions, convois, documents
6 | Qualite | Tests E2E transverses | Must | Manquant | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Parcours CRUD front sur modules critiques